УТВЕРЖДАЮ

Приказ от 21.11.2011г. № 150

Директор школы _____________--Г.А. Рубан

План-график подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в  муниципальном образовательном учреждении Новокиевской средней общеобразовательной школе

2010-2011, 2011-2012  учебный год

|  | Образовательное учреждение | Сроки | Ответств. |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) подготовки к введению ФГОС начального общего образования в ОУ | Октябрь 2010 г. | Шенгур Г.А. |
|  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования ОУ и утверждение данной программы | Январь 2011 | Рабочая группа |
|  | Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования на 2011-2012 учебный год (на основе федерального перечня) | Апрель-май 2011 | Дробязко Т.А. |
|  | Разработка проекта по внесению изменений в Устав ОУ в связи с введением ФГОС | В течение 2010-2011 учебного года | Рубан Г.А. |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ | Апрель-май 2011 | Рубан Г.А. |
|  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса |  |  |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Внесение изменений в локальные акты ОУ в соответствии с методикой формирования системы оплаты и стимулирования труда в ОУ, утвержденной Министерством образования | В течение 2010-2011 учебного года | Рубан Г.А. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Корректировка плана научно-методической работы ОУ с учетом введения ФГОС начального общего образования | Сентябрь 2010 г. | Шенгур Г.А. |
|  | Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов по вопросам ФГОС (школьный, муниципальный уровни) | В течение 2010-2013 года (поэтапно) | Шенгур Г.А. |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование всех субъектов образовательного процесса о порядке введения ФГОС (педсоветы, родительские собрания, интернет) | В течение года | Рубан Г.А. Шенгур Г.А. |
|  | Предъявление родительской и педагогической общественности города публичных отчетов ОУ с освещением вопросов подготовки к введению ФГОС | Октябрь-ноябрь 2011-2012 уч. г. | Шенгур Г.А. |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Формирование образовательной среды, отвечающей требованиям ФГОС: - Обеспечение условий организации образовательного процесса в соответствии с нормапми Сан Пин. -Обеспесение учебниками обучающихся начальных классов из фонда школьной библиотеки. -Приобретение необходимого оборудования для полноценной организации учебно-воспитательного процесса. | В течение года | Рубан Г.А. |